## 書籍情報管理システム
大区分 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月 | [9 empty] | 8月
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
クラス図
全体のクラス図 |  | 古市
Configパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 |  |  |  | 100% | 完了
aopパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22
controllerパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22
serviceパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 |  |  |  | 50% | 対応中
repositoryパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
entityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 |  |  |  | 90% | 対応中
formパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
helperパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
securityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
componentパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22
シーケンス図
担当者アカウント登録機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
新商品登録のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
商品検索機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
商品修正機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
商品カテゴリ登録機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
担当者アカウントログイン機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
担当者アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
URL一覧
URL一覧 |  |  | 2024/7/23 午後
テスト使用書
serviceパッケージの仕様書 |  |  | 2024/7/24 午後
repositoryパッケージの仕様書 |  |  | 2024/7/25 午後
helperパッケージの仕様書 |  |  | 2024/7/26 午後
結合テスト仕様書 |  |  | 2024/7/27 午後
実装
config
aop
controller
service
repository
entity
form
helper
security
component
単体テスト
service
repository
helper
結合テスト
バックエンド
メニュー画面
担当者ログイン画面
担当者アカウント登録(入力)画面
担当者アカウント登録(確認)画面
担当者アカウント登録(完了)画面
商品検索画面
商品削除(確認)画面
商品削除(完了)画面
商品修正(入力)画面
商品修正(確認)画面
商品修正(完了)画面
新商品登録(入力)画面
新商品登録(確認)画面
新商品登録(完了)画面
購入履歴検索画面
注文ステータス更新(入力)画面
注文ステータス更新(確認)画面
注文ステータス更新(完了)画面
商品カテゴリ登録(入力)画面
商品カテゴリ登録(確認)画面
商品カテゴリ登録(完了)画面
エラー画面
フロントエンド
トップ画面
顧客ログイン画面
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面
商品詳細画面
購入(入力)画面
購入(確認)画面
購入(完了)画面
購入履歴一覧画面
購入履歴詳細画面
エラー画面
リリース

## Sheet1
進捗 | 状況
10% | 未対応
20% | 対応中
30% | 完了
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%