## サンプル
結合テスト仕様書 |  | システム名 | Fullness Stationery社 文具/雑貨販売システム |  |  | 作成者 | 山崎 | 会社名 | 日本証券テクノロジー
|  | サブシステム名 | 新商品登録(入力)画面 |  |  | 作成日 | 2024-07-23 | 実施者 | 高良・舘川
事前条件 |  | ・UC017【担当者ログイン】が終了している
テスト方法やテスト技法 |  | ・画面の表示項目、入力内容におけるシステムの挙動・画面遷移について確認する。 ・数値の範囲を確認する場合には同値分割や境界値分析の手法を用いる
No | 分類 | テスト項目 |  | 検証内容 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 備考・特記事項
1 | 画面表示項目 | タイトル（タブ） |  | 「新商品登録(入力)画面」と表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇 | (修正済み）
2 |  | タイトル（ページ内） |  | 「新商品登録(入力)」と表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
3 |  | header |  | 「文具/雑貨販売システム」と表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
4 |  |  |  | 「商品情報メンテナンス」リンクが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
5 |  |  |  | 「商品カテゴリ登録」リンクが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
6 |  |  |  | 「購入履歴検索」リンクが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
7 |  |  |  | 「アカウント登録」リンクが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
8 |  |  |  | 「ログアウト」ボタンが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
9 |  | body |  | 「新商品登録（入力）」が表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
10 |  |  |  | 「商品名」とテキスト欄が表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
11 |  |  |  | 「単価」とテキスト欄が表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
12 |  |  |  | 「在庫数」とテキスト欄が表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
13 |  |  |  | 「商品カテゴリ」とプルダウンが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
14 |  |  |  | 「画像」と「ファイルを選択ボタン」、「選択されていません」が表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
15 |  |  |  | 「キャンセル」リンクが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
16 |  |  |  | 「完了」ボタンが表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇 | 完了ボタンにすること（修正）
17 |  | footer |  | 「Fullness Stationery社」と表示されていること | 2024-07-30 | 高良 | 〇
18 | 入力内容確認 | 商品名：テスト商品 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (商品名の文字数が５文字のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
19 |  | 商品名：テスト用商品 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （商品名の文字数が６文字のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
20 |  | 商品名：テスト用 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （商品名の文字数が4文字のとき） |  | エラーメッセージ 「商品名は、5～20文字で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 現在は２文字以上２０文字以内になっている →５文字以上にすること エラー文もひょうじさせること（修正済み）
21 |  | 商品名：テスト用商品テスト用商品テスト用商品テ 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （商品名の文字数が19文字のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
22 |  | 商品名：テスト用商品テスト用商品テスト用商品テス 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （商品名の文字数が20文字のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
23 |  | 商品名：テスト用商品テスト用商品テスト用商品テスト 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （商品名の文字数が21文字のとき） |  | エラーメッセージ 「商品名は、5～20文字で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
24 |  | 商品名：test1 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （商品名の文字が全て半角英数字のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
25 |  | 商品名：テスト商品! 単価：2500円 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （商品名の文字に記号が含まれているとき） |  | エラーメッセージ 「商品名は、全角や半角英数字で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | ！が認識されてない（修正済み）
26 |  | 商品名：テスト商品 単価：0 在庫数：10 商品カテゴリ：スポーツ用品 画像：test.jpg （単価が0のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
27 |  | 商品名：テスト商品 単価：1 在庫数：10 商品カテゴリ：スポーツ用品 画像：test.jpg （単価が1の時） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
28 |  | 商品名：テスト商品 単価：999999998 在庫数：10 商品カテゴリ：スポーツ用品 画像：test.jpg （単価が999999998のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
29 |  | 商品名：テスト商品 単価：999999999 在庫数：10 商品カテゴリ：スポーツ用品 画像：test.jpg （単価が99999999のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
30 |  | 商品名：テスト商品 単価：1000000000 在庫数：10 商品カテゴリ：スポーツ用品 画像：test.jpg （単価が1000000000のとき） |  | エラーメッセージ 「この商品の単価は0～999999999で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 桁間違い（修正済み）
31 |  | 商品名：テスト商品 単価：29 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （単価が29のとき） |  | エラーメッセージ 「文房具の単価は30～5000で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
32 |  | 商品名：テスト商品 単価：30 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （単価が３０のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
33 |  | 商品名：テスト商品 単価：31 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （単価が31のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
34 |  | 商品名：テスト商品 単価：4999 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （単価が4999円のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
35 |  | 商品名：テスト商品 単価：5000 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （単価が5000のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
36 |  | 商品名：テスト商品 単価：5001 在庫数：10 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg （単価が5001のとき） |  | エラーメッセージ 「商品カテゴリが文房具の場合は単価が30円以上5000円以下にする必要があります。」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
37 |  | 商品名：テスト商品 単価：99 在庫数：10 商品カテゴリ：雑貨 画像：test.jpg （単価が99のとき） |  | エラーメッセージ 「商品カテゴリが雑貨の場合は単価が100円以上10000円以下にする必要があります。」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
38 |  | 商品名：テスト商品 単価：100 在庫数：10 商品カテゴリ：雑貨 画像：test.jpg （単価が100のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
39 |  | 商品名：テスト商品 単価：101 在庫数：10 商品カテゴリ：雑貨 画像：test.jpg （単価が101のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
40 |  | 商品名：テスト商品 単価：9999 在庫数：10 商品カテゴリ：雑貨 画像:test.jpg （単価が9999のとき) |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
41 |  | 商品名：テスト商品 単価：10000 在庫数：10 商品カテゴリ：雑貨 画像：test.jpg (単価が10000のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
42 |  | 商品名：テスト商品 単価：10001 在庫数：10 商品カテゴリ：雑貨 画像：test.jpg （単価が10001のとき） |  | エラーメッセージ 「商品カテゴリが雑貨の場合は単価が100円以上10000円以下にする必要があります。」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
43 |  | 商品名：テスト商品 単価：299 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価が299のとき） |  | エラーメッセージ 「商品カテゴリがパソコン周辺機器の場合は単価が300円以上30000円以下にする必要があります。」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
44 |  | 商品名：テスト商品 単価：300 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価が300のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
45 |  | 商品名：テスト商品 単価：301 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価が301のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
46 |  | 商品名：テスト商品 単価：29999 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価が29999のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
47 |  | 商品名：テスト商品 単価：30000 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価が30000のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
48 |  | 商品名：テスト商品 単価：30001 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価が30001のとき） |  | エラーメッセージ 「商品カテゴリがパソコン周辺機器の場合は単価が300円以上30000円以下にする必要があります。」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
49 |  | 商品名：テスト商品 単価：tanka30です 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価に全角、半角英数字が入力されたとき） |  | エラーメッセージ 「価格は0以上999999999以下の数字で入力してください。」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 「単価は数字で入力してください」が出てこない @Pattern確認 →上の表示が難しいため、「価格は0以上999999999以下の数字で入力してください。」に変更
50 |  | 商品名：テスト商品 単価：tanka30 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価に半角英数字が入力されたとき） |  | エラーメッセージ 「価格は0以上９９９９９９９９９以下の数字で入力してください。」と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | カテゴリによって単価が違うっていうエラーと単価の項目は数字で入力しないといけないって教えるエラーを出さないといけない 「単価は数字で入力してください」が出てこない @Pattern確認 →上の表示が難しいため、「価格は0以上999999999以下の数字で入力してください。」に変更
51 |  | 商品名：テスト商品 単価：単価 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価に全角が入力されたとき） |  | エラーメッセージ 「単価は数字で入力してください」 「パソコン周辺機器の単価は300～30000で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 「単価は数字で入力してください」が出てこない @Pattern確認 →上の表示が難しいため、「価格は0以上999999999以下の数字で入力してください。」に変更
52 |  | 商品名：テスト商品 単価：500! 在庫数：10 商品カテゴリ：パソコン周辺機器 画像：test.jpg （単価に記号が入力されたとき） |  | エラーメッセージ 「単価は数字で入力してください」 「パソコン周辺機器の単価は300～30000で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 「単価は数字で入力してください」が出てこない @Pattern確認 →上の表示が難しいため、「価格は0以上999999999以下の数字で入力してください。」に変更
53 |  | 商品名：テスト商品 単価：2500 在庫数：0 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数が0のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
54 |  | 商品名：テスト商品 単価：2500 在庫数：1 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数が1のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
55 |  | 商品名：テスト商品 単価:2500 在庫数：999999 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数が999999のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
56 |  | 商品名：テスト商品 単価：2500 在庫数：1000000 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数が1000000のとき） |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
57 |  | 商品名：テスト商品 単価：2500 在庫数：1000001 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数が1000001のとき） |  | エラーメッセージ 「在庫数は0～1000000で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
58 |  | 商品名：テスト商品 単価：2500 在庫数：在庫suu13 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数に半角英数字、全角の組み合わせが入力されたとき） |  | エラーメッセージ「在庫数は0～1000000の数字で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | エラーメッセージ 「在庫数は数字で入力してください」 「在庫数は0～1000000で入力してください」 が出てこない（修正済み)
59 |  | 商品名：テスト商品 単価：100 在庫数：在庫数 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数に全角のみ入力されたとき） |  | エラーメッセージ 「在庫数は数字で入力してください」 「在庫数は0～1000000で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | エラーメッセージ 「在庫数は数字で入力してください」 「在庫数は0～1000001で入力してください」 が出てこない（修正済み）
60 |  | 商品名：テスト商品 単価：100 在庫数：zaikosuu13 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数に半角英数字のみ入力されたとき） |  | エラーメッセージ 「在庫数は数字で入力してください」 「在庫数は0～1000000で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | エラーメッセージ 「在庫数は数字で入力してください」 「在庫数は0～1000002で入力してください」 が出てこない（修正済み）
61 |  | 商品名：テスト商品 単価：100 在庫数：10! 商品カテゴリ：文房具 画像：test.jpg (在庫数に記号が入力されたとき） |  | エラーメッセージ 「在庫数は数字で入力してください」 「在庫数は0～1000000で入力してください」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | エラーメッセージ 「在庫数は数字で入力してください」 「在庫数は0～1000003で入力してください」 が出てこない（修正済み）
62 |  | 商品名：テスト商品 単価：2500円 在庫数：1000000 商品カテゴリ：文房具 画像： (画像ファイルを選択しないとき） |  | エラーメッセージ 「画像が選択されていません。」 と表示されること | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 遷移できてしまう →遷移できないようにしてほしい（修正済み）
63 | 画面遷移確認 | 「商品情報メンテナンス」リンクを押下 |  | 商品検索画面へ遷移 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
64 |  | 「商品カテゴリ登録」リンクを押下 |  | 商品カテゴリ登録(入力)画面へ遷移 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
65 |  | 「アカウント登録」リンクを押下 |  | アカウント登録(入力)画面へ遷移 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
66 |  | 「ログアウト」ボタンを押下 |  | ログイン前メニュー画面へ遷移 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
67 |  | 「完了」を押下 |  | 新商品登録（確認）画面へ遷移 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇
68 |  | 「キャンセル」リンクを押下 |  | 商品検索画面へ遷移し、セッションが破棄される | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | メニュー画面に遷移してしまう→商品検索画面に遷移するように変更（修正済み）
69 | セキュリティ確認 | ログインしている状態でアドレスバーに直接「http://localhost:8080/admin/registerproduct/input」 を入力 |  | 画面が推移しないこと | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | (修正済み）
70 |  | ログインしていない状態でアドレスバーに直接「http://localhost:8080/admin/registerproduct/input」 を入力 |  | ログイン前メニュー画面へ遷移 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 修正済み
71 |  | SQLインジェクション 各テキスト欄に「' OR '1'='1」を入力 |  | 文字列で表示 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 半角英数字は入力できないのでテストに合格したものとする
72 |  | XSS 各テキスト欄に 「<script></script>」 |  | 文字列で表示 | 2024-07-31 | 高良・館川 | 〇 | 半角英数字は入力できないのでテストに合格したものとする