## バックエンド
タスク内容 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月 | [9 empty] | 8月
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
客先訪問
客先訪問 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 100% | 完了
クラス図
全体のクラス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-23 10:00 | 100% | 完了
Configパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
aopパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
controllerパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
serviceパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
repositoryパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
entityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
formパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
helperパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
securityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
componentパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
シーケンス図
担当者アカウント登録機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:00 | 100% | 完了
新商品登録のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:00 | 100% | 完了
商品検索機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
商品修正機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
担当者アカウントログイン機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 15:30 | 2024-07-23 09:30 | 100% | 完了
担当者アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 15:30 | 2024-07-23 09:30 | 100% | 完了
URL一覧
URL一覧 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 08:40 | 2024-07-23 09:00 | 100% | 完了
単体テスト仕様書
service
CustomerService |  | 古市、舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
OrderService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
ProductService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:30 | 2024-07-23 13:00 | 100% | 完了
EmployeeService |  | 古市、舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:30 | 100% | 完了
ProductCategoryService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-23 14:00 | 60% | 対応中
repository
CustomerRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:15 | 2024-07-24 13:30 | 100% | 完了
OrderRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 13:15 | 100% | 完了
ProductRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 08:40 | 2024-07-23 10:00 | 100% | 完了
EmployeeRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:40 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 10:40 | 2024-07-24 11:30 | 100% | 完了
OrderDetailRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 13:00 | 100% | 完了
helper
CustemorConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 09:40 | 100% | 完了
OrderConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-23 13:30 | 100% | 完了
ProductConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 09:40 | 2024-07-22 10:30 | 100% | 完了
EmployeeConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 10:30 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
結合テスト仕様書
メニュー画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 13:30 | 2024-07-23 14:30 | 100% | 完了
担当者ログイン画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 13:30 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:40 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
商品検索画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-24 09:15 | 100% | 完了
商品削除(確認)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品削除(完了)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品修正(入力)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:00 | 100% | 完了
商品修正(確認)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品修正(完了)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-23 15:40 | 100% | 完了
新商品登録(入力)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
新商品登録(確認)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
新商品登録(完了)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
購入履歴検索画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 14:30 | 2024-07-23 15:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(入力)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(確認)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(完了)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
エラー画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:15 | 2024-07-24 09:25 | 100% | 完了
チーム内レビュー
チーム内レビュー |  | 全員 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 16:00 | 100% | 完了
上司レビュー
上司レビュー |  | 舘川・高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 16:00 | 2024-07-24 16:30 | 100% | 完了
サーバー構築
サーバー構築 |  | 高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-26 13:00 |  | 70% | 対応中
実装
担当者ログイン |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-25 11:30 | 100% | 完了
担当者ログアウト |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-25 11:30 | 100% | 完了
メニュー |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-26 15:30 | 100% | 完了
担当者アカウント登録 |  | 舘川 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-29 14:00 | 100% | 完了
商品検索 |  | 山崎 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-29 09:00 | 100% | 完了
商品削除 |  | 山崎 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 14:00 | 100% | 完了
商品修正 |  | 高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-29 15:30 | 100% | 完了
新商品登録 |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-26 08:40 | 2024-07-26 15:30 | 100% | 完了
購入履歴検索
注文ステータス更新
商品カテゴリ登録 |  | 舘川 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-26 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
エラー |  |  | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 |  |  |  | 未対応
単体テスト
service
CustomerService
OrderService
ProductService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | 100% | 完了
EmployeeService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
ProductCategoryService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
repository
CustomerRepository
OrderRepository
ProductRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 14:30 | 100% | 完了
EmployeeRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 10:30 | 2024-07-29 16:00 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 16:00 | 100% | 完了
OrderDetailRepository
helper
CustemorConverter
OrderConverter
ProductConverter |  | 山崎 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-30 09:00 | 100% | 完了
ImageuploadHelper |  | 舘川 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-30 15:00 | 2024-07-29 15:30 | 100% | 完了
EmployeeConverter |  | 舘川 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
結合テスト
バックエンド
メニュー画面 |  | 高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
担当者ログイン画面 |  | 高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 14:00 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-07-31 14:00 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 11:15 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 11:15 | 2024-08-01 09:30 | 100% | 完了
商品検索画面 |  | 高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
商品削除(確認)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 10:30 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
商品削除(完了)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 10:30 | 2024-08-01 11:15 | 100% | 完了
商品修正(入力)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 08:40 | 2024-08-01 09:30 | 100% | 完了
商品修正(確認)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 08:40 | 2024-08-01 09:45 | 100% | 完了
商品修正(完了)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 08:40 | 2024-08-01 10:30 | 100% | 完了
新商品登録(入力)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-08-01 09:30 | 100% | 完了
新商品登録(確認)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
新商品登録(完了)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
購入履歴検索画面
注文ステータス更新(入力)画面
注文ステータス更新(確認)画面
注文ステータス更新(完了)画面
商品カテゴリ登録(入力)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 15:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(確認)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 15:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(完了)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 16:20 | 100% | 完了
上司レビュー
上司レビュー |  | 舘川・高良 | 2024-07-31 08:40 | 2024-07-31 11:30 | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:30 |  | 対応中
時間を細かく入れる
２４に上司レビュー
上司レビューの前に全員でレビューする
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

## フロントエンド
タスク内容 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月 | [9 empty] | 8月
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
客先訪問
客先訪問
クラス図
全体のクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
Configパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
aopパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
controllerパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
serviceパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
repositoryパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
entityパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
formパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
helperパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
securityパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
componentパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30
シーケンス図
顧客アカウント登録機能のシーケンス図
カテゴリ別商品検索機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
商品購入のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
購入確定機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
購入キャンセル機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
購入履歴検索機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
顧客アカウントログイン機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
顧客アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
URL一覧
URL一覧 |  |  | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00
単体テスト仕様書
service
CustomerService
OrderService
ProductService
ProductCategoryService
repository
CustomerRepository
OrderRepository
ProductRepository
StockRepository
ProductCategoryRepository
OrderDetailRepository
helper
CustemorConverter
OrderConverter
ProductConverter
結合テスト仕様書
トップ画面 |  | 山崎
顧客ログイン画面 |  | 山崎
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面
商品詳細画面
購入(入力)画面
購入(確認)画面
購入(完了)画面
購入履歴一覧画面
購入履歴詳細画面
エラー画面
チーム内レビュー
チーム内レビュー
上司レビュー
上司レビュー
サーバー構築
サーバー構築
実装
トップ
顧客ログイン
顧客アカウント登録
カテゴリ商品検索
商品詳細
購入(入力)
購入履歴一覧
購入履歴詳細
エラー画面
単体テスト
service
CustomerService
OrderService
ProductService
ProductCategoryService
repository
CustomerRepository
OrderRepository
ProductRepository
StockRepository
ProductCategoryRepository
OrderDetailRepository
helper
CustemorConverter
OrderConverter
ProductConverter
結合テスト
バックエンド
トップ画面
顧客ログイン画面
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面
商品詳細画面
購入(入力)画面
購入(確認)画面
購入(完了)画面
購入履歴一覧画面
購入履歴詳細画面
エラー画面
上司レビュー
上司レビュー

## Sheet1
進捗 | 状況
10% | 未対応
20% | 対応中
30% | 完了
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%