## サンプル
結合テスト仕様書 |  | システム名 | Fullness Stationery社 文具/雑貨販売システム |  |  | 作成者 | 舘川 | 会社名 | 日本証券テクノロジー
|  | サブシステム名 | 商品カテゴリ登録（入力）画面 |  |  | 作成日 | 2024-07-23 | 実施者 | 高良・舘川
事前条件 |  | ・商品カテゴリ名に「スポーツ用品」を入力していること
テスト方法やテスト技法 |  | ・画面の表示項目、入力内容におけるシステムの挙動・画面遷移について確認する。 ・数値の範囲を確認する場合には同値分割や境界値分析の手法を用いる
No | 分類 | テスト項目 |  | 検証内容 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 備考・特記事項
1 | 画面表示項目 | タイトル（タブ） |  | 「商品カテゴリ登録（確認）画面」と表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
2 |  | タイトル（ページ内） |  | 「商品カテゴリ登録（確認）」と表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
3 |  | header |  | 「文具/雑貨販売システム」と表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
4 |  |  |  | 「商品情報メンテナンス」リンクが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
5 |  |  |  | 「商品カテゴリ登録」リンクが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
6 |  |  |  | 「購入履歴検索」リンクが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
7 |  |  |  | 「アカウント登録」リンクが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
8 |  |  |  | 「ログアウト」ボタンが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
9 |  | body |  | 「商品カテゴリ登録（確認）」と表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
10 |  |  |  | 事前条件で指定した 「商品カテゴリ名 スポーツ用品」 と表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
11 |  |  |  | 「キャンセル」リンクが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
12 |  |  |  | 「戻る」リンクが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
13 |  |  |  | 「完了」ボタンが表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
14 |  | footer |  | 「Fullness Stationery社」と表示されている | 2024-07-30 | 高良 | 〇
15 | 画面遷移確認 | 「商品情報メンテナンス」リンクを押下 |  | 商品検索画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 舘川 | 〇
16 |  | 「商品カテゴリ登録」リンクを押下 |  | 商品カテゴリ登録(入力)画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 舘川 | 〇
17 |  | 「購入履歴検索」リンクを押下 |  | 購入履歴検索画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 舘川 | 未実装
18 |  | 「アカウント登録」リンクを押下 |  | アカウント登録(入力)画面へ遷移すること | 2024-07-31 | 舘川 | 〇
19 |  | 「ログアウト」を押下 |  | ログイン前メニューに遷移すること | 2024-07-31 | 舘川 | 〇
20 |  | 「キャンセル」リンクを押下 |  | 管理者ログイン後の「メニュー」画面へ遷移し、セッションが破棄される | 2024-07-31 | 舘川 | 〇
21 |  | 「戻る」リンクを押下 |  | 「商品カテゴリ登録（入力」画面へ遷移し、セッションが保持される | 2024-07-31 | 舘川 | 〇
22 |  | 「完了」ボタンを押下 |  | 商品カテゴリ登録（完了）画面に遷移する | 2024-07-31 | 舘川 | 〇
23 | セキュリティ確認 | ログインしている状態でアドレスバーに直接「http://localhost:8080/admin/registerproductcategory/confirm」を入力 |  | そのままの画面が表示されること | 2024-07-31 | 舘川 | 〇 | 修正済み
24 |  | ログインしていない状態でアドレスバーに直接「http://localhost:8080/admin/registerproductcategory/confirm」を入力 |  | 「ログイン前メニュー」画面が表示される。 | 2024-07-31 | 舘川 | 〇 | 修正済み
22 |  | CSRF対策： 画面をリロードする |  | そのままの画面が表示されること | 2024-07-31 | 舘川 | 〇