## バックエンド
タスク内容 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月 | [9 empty] | 8月
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
客先訪問
客先訪問 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 100% | 完了
クラス図
全体のクラス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-23 10:00 | 100% | 完了
Configパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
aopパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
controllerパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
serviceパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
repositoryパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
entityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
formパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
helperパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
securityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
componentパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
シーケンス図
担当者アカウント登録機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:00 | 100% | 完了
新商品登録のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:00 | 100% | 完了
商品検索機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
商品修正機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
担当者アカウントログイン機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 15:30 | 2024-07-23 09:30 | 100% | 完了
担当者アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 15:30 | 2024-07-23 09:30 | 100% | 完了
URL一覧
URL一覧 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 08:40 | 2024-07-23 09:00 | 100% | 完了
単体テスト仕様書
service
CustomerService |  | 古市、舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
OrderService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
ProductService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:30 | 2024-07-23 13:00 | 100% | 完了
EmployeeService |  | 古市、舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:30 | 100% | 完了
ProductCategoryService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-23 14:00 | 60% | 対応中
repository
CustomerRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:15 | 2024-07-24 13:30 | 100% | 完了
OrderRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 13:15 | 100% | 完了
ProductRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 08:40 | 2024-07-23 10:00 | 100% | 完了
EmployeeRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:40 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 10:40 | 2024-07-24 11:30 | 100% | 完了
OrderDetailRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 13:00 | 100% | 完了
helper
CustemorConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 09:40 | 100% | 完了
OrderConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-23 13:30 | 100% | 完了
ProductConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 09:40 | 2024-07-22 10:30 | 100% | 完了
EmployeeConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 10:30 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
結合テスト仕様書
メニュー画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 13:30 | 2024-07-23 14:30 | 100% | 完了
担当者ログイン画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 13:30 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:40 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
商品検索画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-24 09:15 | 100% | 完了
商品削除(確認)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品削除(完了)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品修正(入力)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:00 | 100% | 完了
商品修正(確認)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品修正(完了)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-23 15:40 | 100% | 完了
新商品登録(入力)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
新商品登録(確認)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
新商品登録(完了)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
購入履歴検索画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 14:30 | 2024-07-23 15:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(入力)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(確認)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(完了)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
エラー画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:15 | 2024-07-24 09:25 | 100% | 完了
チーム内レビュー
チーム内レビュー |  | 全員 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 16:00 | 100% | 完了
上司レビュー
上司レビュー |  | 舘川・高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 16:00 | 2024-07-24 16:30 | 100% | 完了
サーバー構築
サーバー構築 |  | 高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-26 13:00 |  | 70% | 対応中
実装
担当者ログイン |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-25 11:30 | 100% | 完了
担当者ログアウト |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-25 11:30 | 100% | 完了
メニュー |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-26 15:30 | 100% | 完了
担当者アカウント登録 |  | 舘川 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-29 14:00 | 100% | 完了
商品検索 |  | 山崎 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-29 09:00 | 100% | 完了
商品削除 |  | 山崎 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 14:00 | 100% | 完了
商品修正 |  | 高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-29 15:30 | 100% | 完了
新商品登録 |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-26 08:40 | 2024-07-26 15:30 | 100% | 完了
購入履歴検索 |  | 古市 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 15:30 | 100% | 完了
注文ステータス更新 |  | 古市 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-06 16:00 | 2024-08-06 12:30 |  | 50% | 対応中
商品カテゴリ登録 |  | 舘川 | 2024-07-24 08:40 | 2024-08-06 16:00 | 2024-07-26 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
エラー |  |  | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 |  |  |  | 未対応
単体テスト
service
CustomerService
OrderService
ProductService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | 100% | 完了
EmployeeService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
ProductCategoryService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
repository
CustomerRepository
OrderRepository
ProductRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 14:30 | 100% | 完了
EmployeeRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 10:30 | 2024-07-29 16:00 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 16:00 | 100% | 完了
OrderDetailRepository
helper
CustemorConverter
OrderConverter
ProductConverter |  | 山崎 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-30 09:00 | 100% | 完了
ImageuploadHelper |  | 舘川 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-30 15:00 | 2024-07-29 15:30 | 100% | 完了
EmployeeConverter |  | 舘川 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
結合テスト
バックエンド
メニュー画面 |  | 高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
担当者ログイン画面 |  | 高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 14:00 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-07-31 14:00 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 11:15 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 11:15 | 2024-08-01 09:30 | 100% | 完了
商品検索画面 |  | 高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
商品削除(確認)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 10:30 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
商品削除(完了)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 10:30 | 2024-08-01 11:15 | 100% | 完了
商品修正(入力)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 08:40 | 2024-08-01 09:30 | 100% | 完了
商品修正(確認)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 08:40 | 2024-08-01 09:45 | 100% | 完了
商品修正(完了)画面 |  | 高良・古市 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-31 08:40 | 2024-08-01 10:30 | 100% | 完了
新商品登録(入力)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-08-01 09:30 | 100% | 完了
新商品登録(確認)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
新商品登録(完了)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 15:40 | 2024-08-01 09:00 | 100% | 完了
購入履歴検索画面
注文ステータス更新(入力)画面
注文ステータス更新(確認)画面
注文ステータス更新(完了)画面
商品カテゴリ登録(入力)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 15:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(確認)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 15:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(完了)画面 |  | 舘川・高良 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 12:30 | 2024-07-31 16:20 | 100% | 完了
上司レビュー
上司レビュー |  | 舘川・高良 | 2024-07-31 08:40 | 2024-07-31 11:30 | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:30 |  | 対応中
時間を細かく入れる
２４に上司レビュー
上司レビューの前に全員でレビューする
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

## フロントエンド
タスク内容 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月 | [9 empty] | 8月
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
客先訪問
客先訪問
クラス図
全体のクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
Configパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
aopパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
controllerパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
serviceパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
repositoryパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
entityパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
formパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
helperパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
securityパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
componentパッケージのクラス図 |  | 古市 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 11:30 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
シーケンス図
顧客アカウント登録機能のシーケンス図
カテゴリ別商品検索機能のシーケンス図 |  | 古市・山崎 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
商品購入のシーケンス図 |  | 古市・山崎 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入確定機能のシーケンス図 |  | 古市・山崎 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入キャンセル機能のシーケンス図 |  | 古市・山崎 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入履歴検索機能のシーケンス図 |  | 古市・舘川 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
顧客アカウントログイン機能のシーケンス図 |  | 古市・舘川 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
顧客アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  | 古市・舘川 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入履歴検索機能のシーケンス図 |  | 古市・舘川 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新機能のシーケンス図 |  | 古市・舘川 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-01 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
URL一覧
URL一覧 |  | 高良 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 09:00 | 100% | 完了
単体テスト仕様書
service
CustomerService |  | 古市 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
OrderService |  | 古市 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
ProductService |  | 古市 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
ProductCategoryService |  | 古市 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
repository
CustomerRepository |  | 山崎 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
OrderRepository |  | 山崎 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
ProductRepository |  | 山崎 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
StockRepository |  | 山崎 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 山崎 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
OrderDetailRepository |  | 山崎 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
helper
CustemorConverter |  | 古市 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
OrderConverter |  | 古市 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
ProductConverter |  | 古市 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-02 08:40 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
結合テスト仕様書
トップ画面 |  | 山崎 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
顧客ログイン画面 |  | 山崎 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面 |  | 山崎 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
商品詳細画面 |  | 山崎 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入履歴一覧画面 |  | 舘川 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
購入履歴詳細画面 |  | 舘川 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
エラー画面 |  | 山崎 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
チーム内レビュー
チーム内レビュー |  | 全員 | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 16:00 | 100% | 完了
上司レビュー
上司レビュー |  |  | 2024-08-05 12:30 | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-05 09:00 |  |  | 対応中
サーバー構築
サーバー構築
実装
トップ |  | 古市 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 16:30 | 100% | 完了
顧客ログイン |  | 古市 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-06 16:30 | 100% | 完了
顧客アカウント登録
カテゴリ商品検索 |  | 舘川・高良 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-05 08:40 | 2024-08-05 15:30 | 100% | 完了
商品詳細 |  | 舘川・高良 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-05 15:30 | 2024-08-06 15:30 | 100% | 完了
購入 |  | 山崎 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-05 08:40 |  | 50% | 対応中
購入履歴一覧 |  | 古市 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-06 11:30 | 100% | 完了
購入履歴詳細 |  | 古市 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-06 11:30 | 100% | 完了
エラー画面 |  |  | 2024-08-06 08:40 | 2024-08-07 16:00 |  |  |  | 未対応
単体テスト
service
CustomerService |  | 高良 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:00 | 100% | 完了
OrderService |  | 高良 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 |  | 50% | 対応中
ProductService |  | 高良 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:00 | 100% | 完了
repository
CustomerRepository |  | 舘川 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:30 | 100% | 完了
OrderRepository |  | 舘川 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 15:00 | 100% | 完了
ProductRepository |  | 舘川 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:30 | 100% | 完了
StockRepository |  | 舘川 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:30 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 舘川 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:30 | 100% | 完了
OrderDetailRepository |  | 舘川 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:30 | 100% | 完了
helper
CustomerConverter |  | 高良 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:00 | 100% | 完了
OrderConverter |  | 高良 | 2024-08-07 08:40 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-06 12:30 | 2024-08-06 14:00 | 100% | 完了
結合テスト
バックエンド
トップ画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
顧客ログイン画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
商品詳細画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
購入(入力)画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
購入(確認)画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
購入(完了)画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
購入履歴一覧画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
購入履歴詳細画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
エラー画面 |  |  | 2024-08-08 08:40 | 2024-08-08 16:00
上司レビュー
上司レビュー
v

## Sheet1
進捗 | 状況
10% | 未対応
20% | 対応中
30% | 完了
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%