## 書籍情報管理システム
タスク内容 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月 | [9 empty] | 8月
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
客先訪問
客先訪問 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 100% | 完了
クラス図
全体のクラス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-23 10:00 | 100% | 完了
Configパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
aopパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
controllerパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
serviceパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
repositoryパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
entityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
formパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
helperパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
securityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
componentパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
シーケンス図
担当者アカウント登録機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:00 | 100% | 完了
新商品登録のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:00 | 100% | 完了
商品検索機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
商品修正機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-22 16:30 | 100% | 完了
担当者アカウントログイン機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 15:30 | 2024-07-23 09:30 | 100% | 完了
担当者アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 15:30 | 2024-07-23 09:30 | 100% | 完了
URL一覧
URL一覧 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 08:40 | 2024-07-23 09:00 | 100% | 完了
単体テスト仕様書
service
CustomerService |  | 古市、舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
OrderService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 第２フェーズで使用するので保留 |  |  | 未対応
ProductService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:30 | 2024-07-23 13:00 | 100% | 完了
EmployeeService |  | 古市、舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:30 | 100% | 完了
ProductCategoryService |  | 舘川、高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-23 14:00 | 60% | 対応中
repository
CustomerRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:15 | 2024-07-24 13:30 | 100% | 完了
OrderRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 13:15 | 100% | 完了
ProductRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 08:40 | 2024-07-23 10:00 | 100% | 完了
EmployeeRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:40 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 10:40 | 2024-07-24 11:30 | 100% | 完了
OrderDetailRepository |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 13:00 | 100% | 完了
helper
CustemorConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 09:40 | 100% | 完了
OrderConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 12:30 | 2024-07-23 13:30 | 100% | 完了
ProductConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 09:40 | 2024-07-22 10:30 | 100% | 完了
EmployeeConverter |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-22 10:30 | 2024-07-22 11:30 | 100% | 完了
結合テスト仕様書
メニュー画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 13:30 | 2024-07-23 14:30 | 100% | 完了
担当者ログイン画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 13:30 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:40 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
担当者アカウント登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
商品検索画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-24 09:15 | 100% | 完了
商品削除(確認)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品削除(完了)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品修正(入力)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 15:00 | 100% | 完了
商品修正(確認)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 15:30 | 100% | 完了
商品修正(完了)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-23 15:40 | 100% | 完了
新商品登録(入力)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
新商品登録(確認)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
新商品登録(完了)画面 |  | 山崎 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 15:40 | 2024-07-23 16:40 | 100% | 完了
購入履歴検索画面 |  | 古市 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 14:30 | 2024-07-23 15:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(入力)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(確認)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
注文ステータス更新(完了)画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:25 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(入力)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(確認)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
商品カテゴリ登録(完了)画面 |  | 舘川 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-24 10:00 | 100% | 完了
エラー画面 |  | 高良 | 2024-07-23 12:30 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-24 09:15 | 2024-07-24 09:25 | 100% | 完了
チーム内レビュー
チーム内レビュー |  | 全員 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 16:00 | 100% | 完了
上司レビュー
上司レビュー |  | 舘川・高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-24 16:00 | 2024-07-24 16:30 | 100% | 完了
サーバー構築
サーバー構築 |  | 高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:30 | 2024-07-26 13:00 |  | 70% | 対応中
実装
担当者ログイン |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-25 11:30 | 100% | 完了
担当者ログアウト |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-25 11:30 | 100% | 完了
メニュー |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-26 15:30 | 100% | 完了
担当者アカウント登録 |  | 舘川 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-29 14:00 | 90% | 対応中
商品検索 |  | 山崎 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 08:40 | 2024-07-29 09:00 | 100% | 完了
商品削除 |  | 山崎 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 14:00 | 100% | 完了
商品修正 |  | 高良 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-29 15:30 | 100% | 完了
新商品登録 |  | 古市 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-26 08:40 | 2024-07-26 15:30 | 100% | 完了
購入履歴検索 |  |  | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 |  |  |  | 未対応
注文ステータス更新 |  |  | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 |  |  |  | 未対応
商品カテゴリ登録 |  | 舘川 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 | 2024-07-26 15:30 |  | 50% | 対応中
エラー |  |  | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-26 16:30 |  |  |  | 未対応
単体テスト
service
CustomerService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
OrderService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
ProductService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
EmployeeService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 15:30 | 2024-07-29 16:30 | 100% | 完了
ProductCategoryService |  | 古市 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
repository
CustomerRepository |  |  | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
OrderRepository |  |  | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
ProductRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 14:30 | 100% | 完了
EmployeeRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 10:30 | 2024-07-29 16:00 | 100% | 完了
ProductCategoryRepository |  | 高良 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 16:00 | 100% | 完了
OrderDetailRepository |  |  | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
helper
CustemorConverter |  |  | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
OrderConverter |  |  | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30
ProductConverter |  | 山崎 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 13:30
EmployeeConverter |  | 舘川 | 2024-07-29 08:40 | 2024-07-30 11:30 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:30
結合テスト
バックエンド
メニュー画面
担当者ログイン画面
担当者アカウント登録(入力)画面
担当者アカウント登録(確認)画面
担当者アカウント登録(完了)画面
商品検索画面
商品削除(確認)画面
商品削除(完了)画面
商品修正(入力)画面
商品修正(確認)画面
商品修正(完了)画面
新商品登録(入力)画面
新商品登録(確認)画面
新商品登録(完了)画面
購入履歴検索画面
注文ステータス更新(入力)画面
注文ステータス更新(確認)画面
注文ステータス更新(完了)画面
商品カテゴリ登録(入力)画面
商品カテゴリ登録(確認)画面
商品カテゴリ登録(完了)画面
エラー画面
フロントエンド
トップ画面
顧客ログイン画面
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面
商品詳細画面
購入(入力)画面
購入(確認)画面
購入(完了)画面
購入履歴一覧画面
購入履歴詳細画面
エラー画面
リリース
時間を細かく入れる
２４に上司レビュー
上司レビューの前に全員でレビューする
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

## Sheet1
進捗 | 状況
10% | 未対応
20% | 対応中
30% | 完了
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%