## 書籍情報管理システム
タスク内容 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月 | [9 empty] | 8月
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
客先訪問
客先訪問 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:30 | 100% | 完了
クラス図
全体のクラス図 |  | 古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | securityがない | 90% | 対応中
Configパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
aopパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
controllerパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
serviceパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
repositoryパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
entityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
formパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
helperパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
securityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 完了
componentパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 08:40 | 2024-07-22 11:30 | 第２フェーズで使用するので後回し |  |  | 未対応
シーケンス図
担当者アカウント登録機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024/7/23 午前 | 2024/7/23 午前 | 2024-07-22 |  | 100% | 完了
新商品登録のシーケンス図 |  | 古市 | 2024/7/23 午前 | 2024/7/23 午前 | 2024-07-22 |  | 100% | 完了
商品検索機能のシーケンス図 |  | 山崎 | 2024/7/23 午前 | 2024/7/23 午前 |  |  | 100% | 完了
商品修正機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024/7/23 午前 | 2024/7/23 午前 | 2024-07-22 |  | 100% | 完了
商品カテゴリ登録機能のシーケンス図 |  | 古市 | 2024/7/23 午前 | 2024/7/23 午前 | 2024-07-22 |  | 100% | 完了
担当者アカウントログイン機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024/7/23 午前 | 2024/7/23 午前 | 2024-07-22 |  | 100% | 完了
担当者アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  | 舘川・高良 | 2024/7/23 午前 | 2024/7/23 午前 | 2024-07-22 |  | 100% | 完了
URL一覧
URL一覧 |  | 山崎 | 2024/7/23 午後 | 2024/7/23 午後 | 2024-07-23 | 2024-07-23
単体テスト仕様書
serviceパッケージの仕様書 |  | 古市 | 2024/7/23 午後 | 2024/7/23 午後
repositoryパッケージの仕様書 |  | 山崎 | 2024/7/23 午後 | 2024/7/23 午後
helperパッケージの仕様書 |  |  | 2024/7/23 午後 | 2024/7/23 午後
結合テスト仕様書
結合テスト仕様書 |  |  | 2024/7/23 午後 | 2024/7/23 午後
サーバー構築
サーバー構築 |  |  |  | zz
実装
config
Config
WebMvConfig
aop
LogginAroundAdvice
controller
AddAccountController
RegisterProductController
SearchProductController
UpdateProductController
DeleteProductController
RegisterProductCategoryController
AccountLoginContoroller
AccountLogoutContoroller
service
CustomerService
OrderService
ProductService
EmployeeService
ProductCategoryService
repository
CustomerRepository
OrderRepository
ProductRepository
EmployeeRepository
ProductCategoryRepository
OrderDetailRepository
entity
Custemor
Order.java
OrderDetail
OrderStatus.
Product
ProdCategory
ProdStock
Employee
Department
EmpAccount
form
FormCustomer
FormOrder
FormProduct
FormEmployee
FormCustomerValidator
FormOrderValidator
FormProductValidator
FormEmployeeValidator
helper
CustemorConverter
OrderConverter
ProductConverter
EmployeeConverter
security
component
単体テスト
service
CustomerService
OrderService
ProductService
EmployeeService
ProductCategoryService
repository
CustomerRepository
OrderRepository
ProductRepository
EmployeeRepository
ProductCategoryRepository
OrderDetailRepository
helper
CustemorConverter
OrderConverter
ProductConverter
EmployeeConverter
結合テスト
バックエンド
メニュー画面
担当者ログイン画面
担当者アカウント登録(入力)画面
担当者アカウント登録(確認)画面
担当者アカウント登録(完了)画面
商品検索画面
商品削除(確認)画面
商品削除(完了)画面
商品修正(入力)画面
商品修正(確認)画面
商品修正(完了)画面
新商品登録(入力)画面
新商品登録(確認)画面
新商品登録(完了)画面
購入履歴検索画面
注文ステータス更新(入力)画面
注文ステータス更新(確認)画面
注文ステータス更新(完了)画面
商品カテゴリ登録(入力)画面
商品カテゴリ登録(確認)画面
商品カテゴリ登録(完了)画面
エラー画面
フロントエンド
トップ画面
顧客ログイン画面
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面
商品詳細画面
購入(入力)画面
購入(確認)画面
購入(完了)画面
購入履歴一覧画面
購入履歴詳細画面
エラー画面
リリース
時間を細かく入れる
２４に上司レビュー

## Sheet1
進捗 | 状況
10% | 未対応
20% | 対応中
30% | 完了
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%