## サンプル
結合テスト仕様書 |  | システム名 | Fullness Stationery社 文具/雑貨販売システム |  |  | 作成者 | 舘川 | 会社名 | 日本証券テクノロジー
|  | サブシステム名 | 購入履歴一覧画面 |  |  | 作成日 | 2024-08-02 | 実施者 | 舘川・高良
事前条件 |  | ・ログイン状態であること ・商品名「カメラ」、金額「10000円」であること
テスト方法やテスト技法 |  | ・画面表示項目、入力内容におけるシステムの挙動、画面推移について確認する ・数値の範囲を確認する場合には同値分割や境界値分析の手法を用いる
No | 分類 | テスト項目 |  | 検証内容 | 実施日 | 担当者 | 結果 | 備考・特記事項
1 | 画面表示項目 | タイトル（タブ） |  | 「購入履歴一覧画面」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇 | 商品検索画面になっている（修正済み）
2 |  | タイトル（ページ内） |  | 「購入履歴一覧」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
3 |  | body |  | 「購入履歴一覧」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
4 |  |  |  | 購入履歴一覧テーブルのテーブルヘッダーに「注文ID」「注文日時」「合計金額」「詳細」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
5 |  |  |  | 「１」が注文IDの下に表示されていること 「購入したときの日時」が注文日時の下に表示されていること 「10000円」が合計金額に表示されていること 「詳細」ボタンが詳細の下に表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
14 |  | header |  | 「文具/雑貨販売フロント」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
15 |  |  |  | 「商品検索」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
16 |  |  |  | 「アカウント登録」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
17 |  |  |  | ショッピングカートのアイコン(購入(入力)画面へのリンク)が表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
18 |  |  |  | 「ログアウト」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
19 |  | footer |  | 「フロントエンド」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
20 |  |  |  | >>「トップ」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
21 |  |  |  | >>「アカウント登録」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
22 |  |  |  | >>「ログイン」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
23 |  |  |  | >>「商品検索」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
24 |  |  |  | 「バックエンド」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
25 |  |  |  | >>「トップ」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
26 |  |  |  | >>「社員アカウント登録」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
27 |  |  |  | >>「ログイン」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
28 |  |  |  | >>「商品メンテナンス」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
29 |  |  |  | >>「商品カテゴリ管理」リンクが表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
30 |  |  |  | 「Fullness© All right Reversed」と表示されていること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
32 | 画面遷移確認 | 「文具/雑貨販売フロント」を押下 |  | 「ログイン前トップ画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
33 |  | 「商品検索」を押下 |  | 「商品検索画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
34 |  | ショッピングカートのアイコンを押下 |  | 「購入（入力）画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
35 |  | 「アカウント登録」を押下 |  | 「アカウント登録画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
36 |  | 「ログアウト」を押下 |  | 「顧客ログイン画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
37 |  | フロントエンドの「トップ」を押下 |  | 「ログイン前トップ画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
38 |  | フロントエンドの「アカウント登録」を押下 |  | 「アカウント登録画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
39 |  | フロントエンドの「ログイン」を押下 |  | 「顧客ログイン画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
40 |  | フロントエンドの「商品検索」を押下 |  | 「商品検索画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
41 |  | バックエンドの「トップ」を押下 |  | 「ログイン前メニュー画面」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
42 |  | バックエンドの「社員アカウント登録」を押下 |  | 「ログイン画面(バックエンド)」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
43 |  | バックエンドの「ログイン」を押下 |  | 「ログイン画面(バックエンド)」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
44 |  | バックエンドの「商品メンテナンス」を押下 |  | 「ログイン画面(バックエンド)」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
45 |  | バックエンドの「商品カテゴリ管理」を押下 |  | 「ログイン画面(バックエンド)」へ遷移 | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇
46 |  | 「詳細」ボタンを押した場合 |  | 「購入履歴詳細」画面に遷移すること | 2024-08-08 | 舘川・高良 | 〇