## 書籍情報管理システム
| 大区分 | タスク内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 状況 | 7月
|  |  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 設計 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
クラス図 | 全体のクラス図 |  | 古市 | 2024-07-22
| Configパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22 |  |  |  | 100%
| aopパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22
| controllerパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22
| serviceパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 |  |  |  | 50%
| repositoryパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
| entityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22 |  |  |  | 90%
| formパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
| helperパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
| securityパッケージのクラス図 |  | 山崎・古市 | 2024-07-22
| componentパッケージのクラス図 |  | 舘川・高良 | 2024-07-22
シーケンス図 | 担当者アカウント登録機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
| 新商品登録のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
| 商品検索機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
| 商品修正機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
| 商品カテゴリ登録機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
| 担当者アカウントログイン機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
| 担当者アカウントログアウト機能のシーケンス図 |  |  | 2024/7/23 午前
| URL一覧 |  |  | 2024/7/23 午後
テスト仕様書 | serviceパッケージの仕様書 |  |  | 2024/7/24 午後
| repositoryパッケージの仕様書 |  |  | 2024/7/25 午後
| helperパッケージの仕様書 |  |  | 2024/7/26 午後
| 結合テスト仕様書 |  |  | 2024/7/27 午後
実装
config
aop
controller
service
repository
entity
form
helper
security
component
単体テスト
service
repository
helper
結合テスト
バックエンド | メニュー画面
担当者ログイン画面
担当者アカウント登録(入力)画面
担当者アカウント登録(確認)画面
担当者アカウント登録(完了)画面
商品検索画面
商品削除(確認)画面
商品削除(完了)画面
商品修正(入力)画面
商品修正(確認)画面
商品修正(完了)画面
新商品登録(入力)画面
新商品登録(確認)画面
新商品登録(完了)画面
購入履歴検索画面
注文ステータス更新(入力)画面
注文ステータス更新(確認)画面
注文ステータス更新(完了)画面
商品カテゴリ登録(入力)画面
商品カテゴリ登録(確認)画面
商品カテゴリ登録(完了)画面
エラー画面
フロントエンド | トップ画面
顧客ログイン画面
顧客アカウント登録(入力)画面
顧客アカウント登録(確認)画面
顧客アカウント登録(完了)画面
カテゴリ商品検索画面
商品詳細画面
購入(入力)画面
購入(確認)画面
購入(完了)画面
購入履歴一覧画面
購入履歴詳細画面
エラー画面
リリース

## Sheet1
進捗 | 状況
10% | 未着手
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%